{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1.2017年-2020年末发行的新增专项债券情况表","2.2017年-2020年末发行的新增专项债券资金收支情况表"],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1.2017年-2020年末发行的新增专项债券情况表","index":0,"n_rows":7,"n_cols":22,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,21],[1,15,1,21],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,8],[2,9,3,9],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,21,3,21]]}
["2017年-2020年发行的新增地方政府债券情况表（截至2020年12月31日）"]
[{"$nulls":15},"单位：亿元"]
["序号","债券资金使用部门","债券基本信息",{"$nulls":6},"债券项目资产类型","债券项目总投资",null,"债券项目已实现投资",null,"上年度全年实际收益","已取得项目收益","形成资产情况","地区分布","建设进度及运营情况","预算项目生命周期总收益","项目收益对债券本息的覆盖率","备注"]
[null,null,"债券名称","债券编码","债券类型","债券规模","发行时间（年/月/日）","债券利率","债券期限",null,null,"其中：债券资金安排",null,"其中：债券资金安排"]
[1,"坪山区","2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）",1805302,"专项债券",15,"2018-09-27",{"v":0.0433,"d":"4.33%"},"15年","其他资产",104.33,15,41.78,15,0,0,"截至2020年底，已形成开发成本约31.26亿元（未结算）,其中生物医药产业加速器园区项目19.19亿元，新能源汽车产业园区项目12.08亿元。","坪山区","截至2020年底，生物医药产业加速器园区项目：土方外运累计完成150万立方，一标段EPC于2020年2月19日完成定标工作，二标段EPC于2020年8月27日完成定标。\n新能源汽车产业园区项目：G14301-0111宗地EPC总承包于2020年8月27日完成定标；土石方外运累计完成32.7万立方，完成率55%。G14301-0112宗地EPC总承包于2019年12月19日完成定标；地基与基础工程于2020年3月15日施工，已全部完成土方外运及基坑支护工作；筏板基础施工已完成约77%，地下室结构施工已完成60%。",111.41,1.21]
[2,"坪山区","2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）",104568,"专项债券",15,"2019-03-28",{"v":0.0364,"d":"3.64%"},"15年","其他资产",104.33,5.2,41.78,5.2,0,0,"同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”形成资产情况。","坪山区","同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”建设进度及运营情况。",111.41,1.21]
[3,"坪山区","2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）",104878,"专项债券",5,"2020-08-27",{"v":0.0373,"d":"3.73%"},"15年","其他资产",104.33,5,41.78,5,0,0,"同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”形成资产情况。","坪山区","同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”建设进度及运营情况。",111.41,1.21]

{"sheet":"2.2017年-2020年末发行的新增专项债券资金收支情况表","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,3,0],[2,1,2,4],[2,5,2,6],[4,1,6,1]]}
["2017年-2020年发行的新增专项债券资金收支情况表（截至2020年12月31日）"]
[{"$nulls":6},"单位：亿元"]
["序号","2017年-2020年末新增债券资金收入",{"$nulls":3},"2017年-2020年新增债券资金安排的支出"]
[null,"债券类型","资金使用部门","债券名称","金额","支出功能分类","金额"]
[1,"专项债券","坪山区","2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）",15,"229其他支出",15]
[2,null,"坪山区","2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）",5.2,"229其他支出",5.2]
[3,null,"坪山区","2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）",5,"229其他支出",5]